**Отчет о реализации Региональной программы развития экспорта Камчатского края в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Результат реализации по годам | | Отчет об исполнении |
| Показатель результата | 2024 год |
| 1. **Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1.1. | Реализация мероприятий, предусмотренных региональными проектами «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт продукции АПК», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Министерство туризма Камчатского края  Министерство рыбного хозяйства Камчатского края  Министерство экономического развития Камчатского края | Уровень достижения показателей региональных проектов, % | 100 | Показатель проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» – внедрен Региональный экспортный стандарт. Показатель выполнен в Камчатском крае в ноябре 2024 года на 100%.  Нарушения сроков исполнения контрольных точек регионального проекта «Системные меры международной кооперации и экспорта» отсутствуют.  Достижение целевого показателя регионального проекта «Экспорт продукции АПК» составило 101,8 %.  В 2024 году обеспечено достижение контрольных точек мероприятий, а также показателей региональных проектов, установленных паспортами в соответствии с помесячным планом.  Нарушения сроков исполнения контрольных точек отсутствуют. |
| 1.2. | Проведение заседаний Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края | Министерство туризма Камчатского края | Количество проведенных заседаний, ед. | 4 | Организовано 4 заседания Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края |
| 1.3. | Организация заседаний Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество проведенных заседаний, ед. | 12 | Проведено 12 заседаний Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» с участием представителей общественных объединений, предпринимательского сообщества Камчатского края. Кроме того, организован круглый стол по вопросам туризма в рамках стратегической сессии |
| 1.4. | Актуализация нормативной правовой базы по направлению внешнеэкономической деятельности в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края | Отчет об актуализации нормативной правовой базы, ед. | 1 | Разработан и принят Закон Камчатского края «Об отдельных вопросах в сфере международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае».  В развитие данного закона разработаны:  - постановление Правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка формирования муниципальным образованием в Камчатском крае перечня соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае с органами местного самоуправления иностранных государств»;  - постановление Правительства Камчатского края «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 31.03.2023 № 176-П «Об утверждении Положения о Министерстве туризма Камчатского края»;  - приказ Министерства туризма Камчатского края «Об утверждении Порядка информирования главами муниципальных образований в Камчатском крае уполномоченного органа об осуществлении международных и внешнеэкономических связей органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае и о результатах осуществления таких связей в предыдущем году». |
| 1.5. | Формирование отдельных планов развития сотрудничества с зарубежными странами, выделенными как приоритетные для развития международного сотрудничества | Министерство туризма Камчатского края  Торгов-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | План развития сотрудничества (по каждой конкретной стране, включенной в список приоритетных), ед. | 2 | Разработаны и утверждены 2 плана развития сотрудничества:  - по итогам визита делегации Камчатского края в Республику Беларусь (февраль 2024 года) разработана и утверждена дорожная карта по исполнению поручений, сформированных по итогам визита;  - 15 февраля 2024 года утвержден план развития международного сотрудничества с Китайской Народной Республикой на период 2024 – 2027 годы. |
| 1. **Продвижение экспортной деятельности в Камчатском крае** | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение функционирования ЦПЭ как «единого окна» по сбору информации о проблемах, с которыми сталкиваются экспортёры, о сырье, оборудовании и комплектующих для производства экспортируемых товаров, ранее импортировавшихся из стран, присоединившихся к санкциям | Министерство туризма Камчатского края | Отчет, ед. | 1 | В течение 2024 года Центр поддержки экспорта (далее - ЦПЭ) на регулярной основе информировал бизнес-сообщество о мероприятиях и услугах АО «Российский экспортный центр» (далее - РЭЦ), направленных на преодоление санкций в отношении России:  - о начале приема заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции;  - о возможностях участия в системе добровольного подтверждения соответствия «Сделано в России»;  - о начале приема заявок на компенсацию части затрат, связанных с проведением НИОКР в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков и т.д.).  ***28 февраля*** ЦПЭ и региональные предприниматели приняли участие в отраслевом семинаре «Выход на рынок Казахстана российских экспортеров пищевой продукции» с участием Торгового представителя Российской Федерации в Казахстане.  ***18 марта*** проведен «Час с Торговым представителем Российской Федерации в Казахстане» в формате кооперации субъектов ДФО, в котором приняли участие центры поддержки экспорта ДФО и представители бизнеса ДФО.  ***14 октября*** в целях укрепления межрегионального белорусско-российского сотрудничества и расширения деловых связей, а также во исполнение Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между РЭЦ и Белорусской торгово-промышленной палатой, состоялась встреча в формате ВКС с Гомельским отделением БелТПП по сотрудничеству на 2025 г.  ***12 декабря*** до сведения экспортеров – рыбопромышленных предприятий, а также Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» доведена информация Минэкономразвития России (письмо от 06.12.2024 № 44716-ВИ/Д12и) об особенностях заявления в декларациях на товары и статформах сведений о местах происхождения товаров. |
| 2.2. | Актуализация базы экспортеров Камчатского края | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Актуальная база экспортеров размещена на сайте ЦПЭ, ед. | 1 | База экспортеров сформирована и актуализирована в 2024 году.  В отчетном периоде база использовалась для рассылки приглашений и формирования списка участников Рабочей группы по улучшению Инвестиционного климата по направлению «Экспорт», подготовки пригласительных для участия в конкурсе «Экспортер года – 2024» и пр.  С января 2022 г. в связи с введением недружественными странами санкций в отношении России база экспортеров Центром не обнародуется. |
| 2.3. | Формирование сводного перечня экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края, заинтересованных в продвижении товаров/услуг на внешний рынок с ранжированием степени зрелости выхода на внешний рынок, формирование предложений по организации необходимых мероприятий для повышения степени зрелости | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Сформирован перечень, ед. | 1 | В настоящее время база экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края и действующих экспортеров, заинтересованных в развитии экспорта ведется в формате онлайн-каталога «Экспортная Камчатка», размещенного на сайте ЦПЭ. Каталог позволяет фильтровать предпринимателей по категориям собственно «экспортер» и «экспортно ориентированный СМСП». Кроме того, в 2024 г. в каталог добавлен новый раздел «крупный бизнес», в который включаются крупные компании-экспортеры. |
| 2.4. | Организация информационно-консультационных мероприятий для экспортеров и экспортно- ориентированных субъектов МСП по выходу на новые рынки зарубежных стран | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество размещенных публикаций, ед. | 30 | ЦПЭ на постоянной основе участвует в организации информационно-консультационных мероприятий. В 2024 году организованы мастер-классы, семинары, встречи в формате «Час с Торговым представителем Российской Федерации» (в Казахстане), а также презентации новинок в рамках заседаний Рабочих групп по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» (всего 19 мероприятий).  Для освещения этих мероприятий и их результатов на сайте ЦПЭ, в его аккаунте в сети «Вконтакте» и мессенджере «Телеграм» размещены информационные сообщения (посты) по 35 инфоповодам. |
| 2.5. | Проведение опроса среди экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий по возникающим проблемам при осуществлении экспорта, необходимым мерам поддержки, сбор предложений | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество проведенных опросов, ед. | 1 | Во исполнение поручения Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова РЭЦ введена практика проведения на регулярной основе мониторинга качества работы региональных ЦПЭ, результаты которого доводятся до сведения высших должностных лиц субъектов Российской Федерации. В рамках мониторинга проводится анкетирование субъектов МСП, получивших в отчетном периоде услуги регионального ЦПЭ, и рассчитываются индексы NPS (индекс потребительской лояльности), CES (индекс трудозатрат клиентов при получении услуг) и CSI (индекс удовлетворенности результатом оказанных услуг).  1) ***в апреле*** получены результаты анкетирования субъектов МСП Камчатского края, получивших услуги ЦПЭ в течение 2023 г. (35 оценок), согласно которым индексы NPS, CSI, CES для Камчатского края имеют следующие значения:  NPS – 88,6; CSI– 95,7; CES – 94,3;  2) ***в сентябре*** результаты анкетирования января–августа 2024 г. имеют следующие значения:  NPS – 100; CSI– 95; CES – 100;  3) в феврале 2025 г. получены результаты анкетирования:  NPS – 100; CSI– 92,4; CES – 100.  Значения указанных индексов свидетельствуют о существенном преобладании промоутеров и высокой степени лояльности получателей услуг ЦПЭ.  2. С целью выявления потребности субъектов МСП в услугах ЦПЭ на регулярной основе проводились соответствующие опросы и запросы предложений, в т.ч.:  – [опрос](https://kamexport41.ru/news/tsentr-podderzhki-eksporta-obyavlyaet-sbor-predlozheniy-na-poluchenie-uslug-tsentra-v-2024-g-i-po-uch/) о востребованных услугах ЦПЭ на 2024 г.;  – [сбор предложений](https://kamexport41.ru/news/startuet-konkursnyy-otbor-na-uchastie-v-turisticheskoy-vystavke-citm-2024/) об участии в международной выставке CITM-2024 и др.;  – [сбор предложений](https://kamexport41.ru/news/tsentr-podderzhki-eksporta-obyavlyaet-sbor-predlozheniy-na-poluchenie-uslug-tsentra-v-2025-g-i-po-uch/) об участии в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2025 г. |
| 2.6. | Актуализация экспортного каталога Камчатского края на русском и английском языках | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Актуальный каталог размещен на сайте ЦПЭ, ед. | 1 | В онлайн-каталоге экспортёров и экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса Камчатского края «Экспортная Камчатка» (https://katalog.kamexport41.ru/) в настоящее время размещены карточки 143 предпринимателей: как субъектов малого и среднего предпринимательства, так и крупный бизнес. С 2024 г. при участии Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» (ТПП) в каталог вносятся предприятия – члены ТПП, в том числе из числа крупного бизнеса. Такие предприниматели в карточках маркируются логотипом ТПП. В настоящее время в каталоге 8 предприятий – членов ТПП. |
| 2.7. | Организация и проведение презентаций новинок (товары\услуги) предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки предпринимательства Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество проведенных мероприятий, ед. | 4 | Проведение презентаций новинок (товары\услуги) предпринимателей, ориентированных на зарубежные рынки осуществлялось в рамках заседаний Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт».  В 2024 организованы и проведены 5 мероприятий:  1) ***26 марта***: презентация туристического питания (ланч-боксов) ООО «Северянка», одежды ИП Исаевой А. А.; туристического проекта «Почтовый дворик. Нулевая верста» ИП Сорокина В. Е.; гастрокомплекса от  ООО «Голубая Лагуна»;  2) ***19 апреля***: презентация нового магазина и визит-центра Hello Kamchatka от ИП Василюк С.И.;  3) ***26 июня***: сувенирная продукция и картины ИП Соломенской М. и бренд одежды ИП Родивиловой Е.А.;  3) ***1 октября***: одежда Kamchatka Forever In My Heart ИП Исаевой А.А. и Monum ИП Часовой Е.В.;  4) ***24 декабря***: бренда «Создавая Себя» ИП Масловой О.Ю.; Сувенирной мастерской «ТарьЯ» ИП Степановой Т.В. |
|  | Организация межрегиональных мероприятий с привлечением действующих и потенциальных экспортеров Камчатского края с целью обмена опытом и историями успеха по выходу на внешний рынок | Министерство туризма Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 31.07.2024 в рамках заседания Рабочей группы по улучшению инвестиционного климата по направлению «Экспорт» организован мастер-класс «Развитие межрегионального сотрудничества между Хабаровским краем и Камчатским краем. Консолидация сборных грузов с Камчатского края с целью захода на полки федеральных сетей «Пятерочка» и «Магнит» и выхода на внешний рынок (в рамках программы менторства). |
| 2.9. | Размещение на информационных ресурсах материалов об особенностях ведения внешнеторговой деятельности, о принимаемых мерах поддержки и решениях, затрагивающих внешнеторговую деятельность | Министерство туризма Камчатского края  Министерство рыбного хозяйства Камчатского края  Министерство экономического развития Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество публикаций, всего, ед. | 70 | В соответствии с утвержденным Планом мероприятий Министерством туризма Камчатского края, Министерством рыбного хозяйства Камчатского края, ЦПЭ организована работа по информированию отраслевых предприятий о федеральных мерах государственной поддержки экспортеров и оказание содействия в их получении, о проведении РЭЦ и ЦПЭ мероприятий, направленных на расширение экспорта, об особенностях и возможностях экспорта в различные страны.  По состоянию на 29.12.2024 в сети Интернет (в том числе в мессенджерах и на странице «ВК») размещено 102 информационных сообщения об особенностях ведения внешнеторговой деятельности, о принимаемых мерах поддержки и решениях, затрагивающих внешнеторговую деятельности. |
| 2.10. | Продвижение товаров (услуг) Камчатского края на международных электронных торговых площадках (ЭТП) | Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество предприятий, размещенных на ЭТП, ед. | 1 | В 2022–2024 гг. на электронной торговой площадке «Ярмарка мастеров» (Live Master) размещены 8 региональных компаний (индивидуальные предприниматели Козлова О.А., Маслова О.Ю., Коваленко А.П., Бархатова О.Ю., Бутенко Т.В., Жаминова А.С., Гусева Е.Д., Исаева А.А.).  ИП Исаева А.А. размещена в 2024 г.  В настоящее время проводится анализ результатов торговли данных предпринимателей на площадке в 2024 г. |
| 2.11. | Популяризация преимуществ использования механизма электронной торговли для выхода на экспорт | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество публикаций, ед. | 5 | В отчетном периоде в сети Интернет (на сайте, в мессенджерах и на странице «ВК») Министерством туризма Камчатского края и ЦПЭ размещено 7 публикации, касающихся преимуществ и возможностей размещения на электронных торговых площадках. |
| 2.12. | Проведение регионального конкурса «Экспортер года», оказание поддержки по направлению документов для участия на окружном и федеральном уровнях | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество проведенных конкурсов, ед. | 1 | С 05.02.2024 по 22.04.2024 ЦПЭ проведен ежегодный региональный конкурс «Экспортер года-2024». Конкурс проводился по четырем отраслевым номинациям.  В период проведения конкурса в адрес ЦПЭ поступило 10 от субъектов малого и среднего предпринимательства. Все конкурсанты соответствовали требованиям, основания для отклонения заявок отсутствовали.  По итогам заседания конкурсной комиссии были определены субъекты МСП, занявшие призовые места.  26.06.2024 на заседании Рабочей группы по направлению «Экспорт» были награждены победители регионального конкурса «Экспортер года». |
| 1. **Налаживание сотрудничества с зарубежными партнерами** | | | | | |
| 3.1. | Налаживание взаимодействия с дипломатическими и торговыми представительствами, общественными объединениями, палатами и ассоциациями зарубежных стран, не присоединившихся к санкциям против Российской Федерации | Министерство туризма Камчатского края  Представительство МИД России в г. Петропавловске-Камчатском (по согласованию)  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество установленных контактов, ед. | 10 | В рамках организации бизнес-миссии делегации Камчатского края в Республику Беларусь осуществлялось взаимодействие с Посольством Республики Беларусь в Российской Федерации по вопросам налаживания сотрудничества между Камчатским краем и Республикой Беларусь.  В период с 20 по 23 февраля советник-посланник Посольства Казахстана в Российской Федерации посетил Камчатский край с целью участие в Форуме устойчивого развития «Путешествуй!». Кроме того, в Форуме заочно организовано участие Генерального консула Китайской Народной Республики в г. Владивостоке (в формате видеообращения).  В рамках участия в Российско-Китайском ЭКСПО в г. Харбине 17 мая по инициативе Представительства МИД России в г. Петропавловске-Камчатском состоялась встреча делегации региона с руководством Всемирного китайского фонда. Кроме того, в ходе визита состоялись переговоры заместителя Председателя Правительства Камчатского края Морозовой Ю.С. с Торговым представителем Российской Федерации в Китайской Народной Республике Дахновским А.В. по вопросам возможности снижения валютных барьеров и организации платежей в Китае для камчатских организаций.  Осуществлялось сотрудничество с Посольством Республики Перу в Российской Федерации по вопросу налаживания побратимских связей между г. Петропавловском-Камчатским и г. Кальяо.  В рамках участия делегации Камчатского края в Петербургском международном экономическом форуме (6-8 июня) проведена встреча с президентом Индийского Бизнес-Альянса г-ном Сэмми Манодж Котвани по вопросам расширения торговых связей между Камчатским краем и Индием.  В период с 6 по 10 сентября состоялся визит в Камчатский край Генерального консула Республики Узбекистан во Владивостоке Кабулжанова Ю.А. На встрече с Губернатором Камчатского края Солодовым В.В. состоялось обсуждение вопросов развития двухстороннего межрегионального сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах, в т.ч. трудовой миграции.  В период визита делегации Камчатского края в г. Харбин 19 ноября состоялась встреча с Консулом Генерального консульства России в Харбине Скадинш А.Г.  В период с 21 по 23 ноября делегация Камчатского края под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Морозовой Ю.С. посетила г. Ташкент (Республика Узбекистан). В рамках поездки организованы встречи с Торговым Представителем Российской Федерации в Республике Узбекистан Злыгостевым К.Н. и с Советником-Посланником Посольства Российской Федерации в Республике Узбекистан Ланчиковым А.В. |
| 3.2. | Участие в межправительственных комиссиях по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и др. | Министерство туризма Камчатского края  *(с привлечением исполнительных органов Камчатского края по направлениям экономики и социальной политики)* | Количество мероприятий, в которых принято участие, ед. | 2 | 9 июля заместитель Председателя Правительства Камчатского края  Морозова Ю.С. приняла участие в Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР. В протокол мероприятия включены предложения Камчатского края о налаживании прямого авиасообщения между Камчаткой и городами КНР, а также предложения по привлечению инвесторов в туристическую сферу полуострова. |
| 3.3. | Поиск партнеров в иностранных государствах, не включённых в список недружественных стран | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта Камчатского края | Количество новых партнеров, ед. | 2 | В 2024 году по результатам оказания услуги по поиску потенциальных иностранных партнеров в КНР ООО «Камчатка энерджи» заключен экспортный контракт от 08.12.2024 с новым китайским партнером Heihe Quanlai Travel Agency Co., Ltd о проведении на Камчатке индивидуальных туров для китайских туристов.  По результатам оказания услуги по обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации к запросам иностранных покупателей туристическими компаниями индивидуальными предпринимателями Мазур Е.В., ШукшинойА.В., а также АО «Утес»,  ООО «Причал» и ООО «Путешествия по Камчатке» в феврале и сентябре заключен ряд экспортных контрактов с ООО «АЛРИиКо» (Беларусь). |
| 3.4. | Организация B2B встреч с представителями бизнес-сообщества в рамках визитов иностранных делегаций в Камчатский край | Министерство туризма Камчатского края | Количество проведенных встреч, ед. | 2 | За 2024 год Камчатский край посетили 6 иностранных делегаций. Для представителей бизнес-сообщества Камчатского края, осуществляющих деятельность в сфере рыбного хозяйства, туризма, АПК, изготовления сувенирной продукции организованы встречи (в том числе в формате B2B, презентаций, официальных встреч) с целью поиска новых партнеров, продвижения продукции и услуг на зарубежном рынке |
| 3.5. | Организация участия делегации Камчатского края в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях | Министерство туризма Камчатского края | Количество мероприятий, в которых организовано участие Камчатского края, ед. | 25 | В 2024 году организовано участие Камчатского края в 17 международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях и 2 бизнес-миссиях. В рамках участия для представителей бизнес-сообщества Камчатского края организованы B2B встречи в рамках работы стенда Камчатского края, а также официальные встречи с целью поиска новых партнеров, продвижения продукции и услуг на зарубежном рынке. |
| 3.6. | Организация участия субъектов МСП в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в Российской Федерации и за рубежом | Министерство туризма Камчатского края | Количество мероприятий, в которых организовано участие представителей МСП Камчатского края, ед. | 10 | В 2024 году организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства Камчатского края в 6 международных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях и 3 бизнес-миссиях за рубежом |
| 3.7. | Организация и проведение бизнес-миссий в дружественные страны | Министерство туризма Камчатского края | Количество организованных бизнес-миссий, ед. | 1 | В 2024 году состоялось 2 бизнес-миссии делегации Камчатского края под руководством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. (Республика Беларусь, Китай) и 1 бизнес-миссия (Республика Узбекистан) в дружественные страны с участием представителей бизнес-сообщества Камчатского края |
| 3.8. | Направление каталога экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края в адрес Торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах (из числа дружественных), дипломатических представительств, общественных объединений и ассоциаций зарубежных стран | Министерство туризма Камчатского края  Представительство МИД России в г. Петропавловске-Камчатском (по согласованию)  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество представительств, к которые направлен каталог, ед. | 40 | Каталог экспортеров и экспортно-ориентированных предприятий Камчатского края в апреле 2024 года направлен в адрес Торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах (из числа дружественных) по линии Министерства промышленности и торговли Камчатского края, а также в адрес дипломатических представительств по линии Представительства МИД России в г. Петропавловске-Камчатском |
| 3.9. | Размещение публикаций об экспортном и туристическом потенциале Камчатского края в зарубежных СМИ | Министерство туризма Камчатского края | Количество публикаций, ед. | 3 | По итогам участия делегации Камчатского края в международных мероприятиях в Республике Беларусь и Республике Казахстан в зарубежных СМИ размещены 4 новости о визитах.  Кроме того, в завершении поездки в Республику Узбекистан в ноябре 2024 года Морозова Ю.С. приняла участие в пресс-конференции новостного агентства «Спутник Узбекистан», где затрагивались вопросы расширения торгово-экономических связей между Камчатским краем и Узбекистаном, укрепления сотрудничества в сфере образования, науки, развития технологий, сельского хозяйства, рыболовства и туризма. |
| 3.10. | Проведение анализа узнаваемости бренда Камчатского края на приоритетных зарубежных рынках | Министерство туризма Камчатского края | Подготовлен отчет по итогам проведенного анализа, ед. | 1 | Мероприятие было запланировано к проведению в ноябре 2024 года в рамках участия делегации Камчатского края в Международной выставке туризма China International Travel Mart (CITM) 2024  (г. Шанхай, КНР). Вместе с тем, оно не состоялось, перенесено на 2025 год. |
| 3.11. | Организация выдачи сертификатов соответствия товара установленным требованиям в электронном виде | Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Доля выданных сертификатов в электронном виде, % | 20 | В 2024 году выдано 1482 сертификата, из них 295 в электронном виде, 19,9% от общего количества, округляем до 20%. |
| 3.12. | Обеспечение присутствия Камчатского края в зарубежных странах (в том числе на базе площадок АО «РЭЦ», Торговых представительств Российской Федерации и т.д.) | Министерство туризма Камчатского края  Торгово-промышленная палата Камчатского края (по согласованию) | Количество представительств Камчатского края в зарубежных странах, ед. | 1 | Мероприятие не реализовано. Изучен опыт регионов по открытию представительств в зарубежных странах, в том числе на базе площадок РЭЦ («Торговых домов»). По итогам проведенного анализа, мероприятие требует дополнительного финансирования. |
| 1. **Организация образовательных мероприятий** | | | | | |
| 4.1. | Взаимодействие с высшими учебными заведениями по вопросам мониторинга востребованности профессий в сфере внешнеэкономической деятельности | Министерство туризма Камчатского края | Подготовлен отчет о мониторинге востребованности профессий в сфере внешнеэкономической деятельности, ед. | 1 | Налажено взаимодействие с Дальневосточным филиалом ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» по вопросам подготовки кадров в сфере ВЭД в Камчатском крае. Информация о количестве выпускников и проведенном мониторинге подготовлена, в перечень действующих образовательных программ включено 5 направлений в сфере ВЭД.  Кроме того, сформирован отчет о деятельности ведущих ВУЗов Камчатского края в рамках международного сотрудничества и план на 2025 год. |
| 4.2. | Организация практики для студентов высших учебных заведений Камчатского края, обучающихся по направлениям ВЭД, в учреждениях и на предприятиях, ориентированных на развитие экспортной деятельности | Министерство туризма Камчатского края | Количество студентов, прошедших практику в учреждениях и на предприятиях, ориентированных на развитие экспортной деятельности, чел. | 25 | Информация не предоставлена. |
| 4.3. | Продвижение работы Школы экспорта в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края  Центр поддержки экспорта | Количество публикаций о Школе экспорта, ед. | 12 | В 2024 году на сайте ЦПЭ, в его аккаунте в сети «Вконтакте» и мессенджере «Телеграм» размещены информационные сообщения (посты) по 12 инфоповодам, касающимся продвижения Школы экспорта РЭЦ в Камчатском крае. |
| 4.4. | Популяризация участия в акселерационных программах для потенциальных экспортеров | Министерство туризма Камчатского края | Количество публикаций об акселерационной программе, ед. | 5 | В рамках популяризации участия в акселерационных программах для потенциальных экспортеров на сайте Министерства туризма Камчатского края размещено 3 публикации. |
| 4.5. | Организация образовательных мероприятий для Управленческой команды по развитию экспортной деятельности в Камчатском крае | Министерство туризма Камчатского края  Дальневосточный филиал ФГБО УВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (по согласованию) | Количество обучающих мероприятий, ед. | 1 | В сентябре 2024 года проведены образовательные мероприятия (1 учебный курс) для Управленческой команды по развитию экспортной деятельности в Камчатском крае. |
| 1. **Развитие международного гуманитарного сотрудничества** | | | | | |
| 5.1. | Организация совместных спортивных мероприятий с зарубежными спортсменами на территории Камчатского края и зарубежных стран | Министерство спорта Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | 25 августа на территории Камчатского края прошли Международные соревнования по мотокроссу «Кубок Содружества». В соревнованиях приняли участие спортивные сборные команды из 17 стран, около 70 человек – спортсмены и тренеры: Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Италии, Ирана, Казахстана, Китая, Республики Кореи, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Таджикистана, Тайланда, Узбекистана, Швейцарии, Шри-Ланки. |
| 5.2. | Обмен опытом и организация совместных культурных мероприятий с представителями зарубежных стран по направлениям библиотечного дела, музейного дела, театрального искусства и т.д. | Министерство культуры Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 5 | В апреле 2024 года Министр культуры Камчатского края посетила Республику Беларусь с рабочим визитом. В ходе поездки посетила Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, Национальную библиотеку Беларуси, Национальный художественный музей Республики Беларусь.  КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины» проведена межрегиональная акция «Такая разная детская книга. IV сезон», участие приняли 4 представителя из Республики Беларусь; организован межрегиональный семинар «Библиотека как место объединения творческих детей и подростков», видеодоклад представителя Республики Беларусь на тему «Опыт реализации на базе детской библиотеки цикла занятий для развития эмоционального интеллекта у детей».  В ноябре 2024 года организовано участие представителей Камчатского края в X Международном Санкт-Петербургском культурном форуме. |
| 5.3. | Обмен опытом по развитию социальных проектов с партнерами из зарубежных стран | Исполнительные органы Камчатского края  *(по направлениям сферы деятельности)* | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | В Камчатском крае налажено конструктивное взаимодействие с национальными общественными объединениями, в том числе, с 38 общественными объединениями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Представители объединений включены в состав коллегиальных органов при Правительстве Камчатского края, в том числе Совета по межнациональным отношениям в Камчатском крае, Совета представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Камчатском крае, и других.  В рамках визита Генерального консула Республики Узбекистан в г. Владивостоке в Камчатский край проведена встреча с представителями узбекской диаспоры.  15 марта состоялась встреча Губернатора Камчатского края Солодова В.В. с региональной делегацией Всемирного фестиваля молодежи и иностранными участниками программы «Страна без границ». Камчатский край стал одним из 30 регионов, где осуществлялась специальная программа для иностранных участников «Страна без границ», в которой приняли участие 35 человек из разных стран в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта в соответствии с Указом Президента России Владимира Путина в целях развития международного молодёжного сотрудничества.  Камчатку посетили иностранные участники из 19 стран: Аргентина, Бангладеш, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, Демократическая Республика Конго, Индонезия, Ирак, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Мексика, Парагвай, Перу, Сербия, Таджикистан, Турция и Швейцария. |
| 5.4. | Приглашение представителей зарубежных стран к участию в ежегодных конгрессно-выставочных и ярмарочных мероприятиях, направленных на развитие социальных проектов (в сфере экологии, туризма, культурно-национального наследия и т.д.) | Исполнительные органы Камчатского края  *(по направлениям сферы деятельности)* | Количество направленных приглашений, ед. | 20 | В адрес зарубежных партнеров в 2024 году направлены приглашения для участия в:  - Форуме устойчивого развития туризма «Путешествуй!»;  - инвестиционном форуме Камчатского края;  - Всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». |
| 5.5. | Проведение совместных научно-образовательных мероприятий с представителями зарубежных стран | Министерство образования Камчатского края  Образовательные организации высшего образования, научные организации, расположенные на территории Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | В рамках развития сотрудничества между высшими учебными заведениями и обмена опытом в 2024 году организовано участие сотрудников высших учебных заведений Камчатского края в 19 международных мероприятиях (научно-практические и научно-технические конференции, форумы, научные конгрессы и т.д.). |
| 5.6. | Организация взаимодействия между образовательными организациями высшего образования, научными организациями, расположенными на территории Камчатского края, с зарубежными странами с целью реализации совместных программ по обмену студентами, преподавателями, организации совместных мероприятий | Министерство образования Камчатского края  Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | В рамках договора с Международной ассоциацией по связям издателей (Publishers International Linking Association) в 2024 году выпуски научного журнала «Вестник КамчатГТУ» размещены в международной системе библиографических ссылок Crossref. В соответствии с соглашением между ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» и Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии в сотрудничестве отдельные статьи научного журнала «Вестник КамчатГТУ» размещены в базе данных международной информационной системы по водным наукам и рыболовству ASFIS.  В образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Камчатского края, в 2024 году обучалось 30 граждан зарубежных стран; в профессиональных образовательных организациях обучалось 38 иностранных граждан (Республика Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Китайская Народная Республика и т.д.). |
| 5.7. | Организация взаимодействия между научными организациями, расположенными на территории Камчатского края, с зарубежными странами с целью обмена опытом, проведения исследований и т.д. | Министерство образования Камчатского края  Научные организации, расположенные на территории Камчатского края | Количество проведенных мероприятий, ед. | 1 | С целью развития сотрудничества со странами АТР организовано вступление ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в Ассоциацию Азиатских университетов с целью усиления сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.  Кроме того, в рамках визита делегации региона в г. Харбин состоялось посещение Хэйлунцзянского Университета с целью обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества.  Кроме того, в отчетном периоде состоялась поездка первого проректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» в Пхеньян (Корейская Народно-Демократическая Республика) в составе официальной делегации российских общественных организаций и образовательных учреждений для обсуждения совместных проектов с общественными организациями и университетами КНДР, а также механизмов привлечения абитуриентов из КНДР для обучения в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». |
| 5.8. | Восстановление взаимодействия с городами-побратимами, установление новых побратимских связей с городами зарубежных стран | Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа  Елизовский муниципальный район | Количество проведенных мероприятий/ заключенных соглашений, ед. | 1 | В рамках визита делегации г. Фуюань (провинция Хэйлунцзян, Китай) 11 июля состоялась встреча делегации города Фуюань с Главой Петропавловск-Камчатского городского округа, по итогам которой сторонами подписан протокол о намерении развития двустороннего сотрудничества. Кроме того, члены делегации ознакомились с туристическим и экспортным потенциалом Камчатского края.  12 декабря по итогам визита делегации Камчатского края в Республику Узбекистан подписан двусторонний протокол о намерениях между городами Петропавловск-Камчатский (Российская Федерация) и г. Ташкент (Республика Узбекистан). |

Региональные проекты региональной программы развития экспорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Показатель результата | Срок реализации |
| ***1. Региональный проект «Развитие международного сотрудничества с Китайской Народной Республикой».*** | | | |
| 1.1 | Формирование и направление инвестиционного паспорта Камчатского края (на китайском языке), включающего:  - сведения об инвестиционных площадках;  - перечень региональных ведущих предприятий, обладающих экспортным потенциалом;  - перечень проводимых мероприятий в сфере экономики и торговли, в том числе выставок и ярмарок. | Увеличение количества деловых контактов для организации поставок товаров в Камчатский край (ориентировочно на 5%) | Инвестиционный паспорт Камчатского края на китайском языке подготовлен АО «Корпорация развития Камчатского края».  В ходе проведения встреч в рамках визитов официальных делегаций Китайской Народной Республики в Камчатский край (г. Фуюань, делегация провинции Хэйлунцзян), а также в рамках бизнес-миссий делегации Камчатского края в г. Харбин организованы презентации инвестиционного потенциала Камчатского края.  В адрес Народного Правительства Провинции Хэйлунцзян, Генерального консульства Китая в г. Владивостоке, а также ассоциаций и предприятий КНР направлена ссылка на инвестиционный портал Камчатского края. |
| 1.2 | Направление предложений иностранным компаниям, организация проведения переговоров с потенциальными партнерами и заключение партнерских соглашений. | Увеличение торгового оборота между Камчатским краем и КНР на 10% | В рамках участия региона в международных мероприятиях ведется работа по поиску потенциальных партнеров для бизнес-сообщества региона, проводятся встречи с предпринимателями, а также заключаются соглашения о сотрудничестве.  В ходе визита делегации г. Фуюань в Камчатский край 8 июля проведена встреча с представителями бизнес-сообщества региона на площадке Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края». Кроме того, организовано посещение АО «Корпорация развития Камчатки» и встреча с генеральным директором АО «Корпорация развития Камчатки» по вопросам совместной реализации инвестиционных проектов на территории Камчатского края. По итогам встречи подписан протокол о намерениях между ООО «Хэйлунцзянской торговой компанией «Дунцзи» и АО «Корпорация развития Камчатки» о развитии сотрудничества в сфере содействия дружественным и торгово-экономическим обменам.  В ходе визита делегации региона в г. Харбин (КНР) в ноябре 2024 года подписано соглашение о намерениях в дальнейшем сотрудничестве между ООО «Агротек» и ООО «Хэйлунцзянская международная торговая компания «Усин». |
| 1.3 | Организация бизнес-мисcий | Увеличение торгового оборота между Камчатским краем и КНР на 10% | В отчетном периоде проведено 4 бизнес-миссии в Китайскую Народную Республику.  1. В период с 17 по 21 мая делегация Камчатского края под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края Морозовой Ю.С. приняла участие в VIII Российско-Китайском ЭКСПО (г. Харбин, КНР). В рамках мероприятия презентован инвестиционный, экспортный и туристический потенциал Камчатского края, состоялась встреча с руководством Всемирного китайского фонда, в ходе которой обсуждалась возможность налаживания сотрудничества в сфере рыболовства, туризма, горнодобывающей промышленности. Кроме того, состоялась встреча делегации Камчатского края с мэром администрации города Фуюань Фань Цзитао. В рамках участия в VIII Российско-Китайском ЭКСПО подписано партнерское соглашение между ООО «Начики» и «HEILONGJIANG TIAN MA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP CO. LTD» о сотрудничестве в сфере туризма.  2. В период с 8 по 9 августа делегация Камчатского края под руководством заместителя Министра экономического развития Камчатского края Адуллина А.З. приняла участие в Выездной сессии IX Восточного экономического форума в г. Гуанджоу «Перспективы межрегионального сотрудничества Дальнего Востока России с провинциями Гуандун и Хэйлунцзян». В рамках визита проведены переговоры с участниками сессии по вопросам налаживания сотрудничества в сфере туризма и обрабатывающей промышленности.  3. В период с 19 по 20 ноября делегация Камчатского края под руководством Губернатора Камчатского края Солодова В.В. посетила город Харбин (КНР). В ходе визита состоялись встречи со студентами Хэйлунцзянского университета и бизнес-сообществом провинции Хэйлунцзян. В рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между ООО «Агротек» (генеральный директор Рубахин В.И.) и ООО «Хэйлунцзянская международная торговая компания «Усин» (генеральный директор г-н Сюй Юйлян).  4. В период с 22 по 24 ноября Камчатский край принял участие в международной туристической выставке China International Travel Mart (CITM) (г. Шанхай). В рамках участия в выставке CITM-2024 Министром туризма Камчатского края Русановым В.В. проведена презентация туристического потенциала Камчатского края на региональном и общероссийском стендах. Кроме того, презентован тематический тур для китайских туристов «Земля драконов», разработанный совместно с центром развития международного туризма Фонда «Центр стратегических разработок». Также, в рамках участия состоялись переговоры с представителями китайских туристических компаний: Huamoo Travel group; Five Stans Travel; Messe Berlin China; Bluetrip; Plateforme по вопросам расширения туристического потока в Камчатский край и совместной реализации проектов в сфере туризма. |
| 1.4 | Организация участия камчатских предприятий в выставочно-ярмарочных мероприятиях в КНР | Заключение не менее 3 экспортных контрактов на сумму не менее 1 млн. долларов США | В мае 2024 года организовано участие предприятий Камчатского края в VIII Российско-Китайском ЭКСПО. На экспозиционном стенде региона был представлен экспортный и туристический потенциал, основная море- и рыбопродукция, а также производимые в Камчатском крае продукты питания, напитки, дикоросы и фитосборы, косметическая и сувенирная продукция.  В период с 22 по 24 ноября Камчатский край принял участие в международной туристической выставке China International Travel Mart (CITM) (г. Шанхай). В ходе выставки CITM-2024 проведена презентация туристического потенциала Камчатского края на региональном стенде, а также на общероссийском стенде. Кроме того, в рамках участия был презентован тематический тур для китайских туристов «Земля драконов», разработанный совместно с центром развития международного туризма Фонда «Центр стратегических разработок». Также, в рамках участия состоялись переговоры с представителями китайских туристических компаний: Huamoo Travel group; Five Stans Travel; Messe Berlin China; Bluetrip; Plateforme по вопросам расширения туристического потока в Камчатский край и совместной реализации проектов в сфере туризма. |
| 1.5 | Запуск прямого авиасообщения (возможно в сезонном режиме) и развитие круизных программ между Камчатским краем и КНР | Увеличение туристического потока из КНР в Камчатский край на 15% | Вопрос организации прямого авиасообщения между Камчатским краем и Китайской Народной Республикой обсуждался в 2024 году в рамках официальных встреч с китайскими партнерами, в ходе участия в выставочных мероприятий, бизнес-миссии  в г. Харбин, а также в рамках Восточного экономического форума.  9 июля 2024 года заместитель Председателя Правительства Камчатского края Морозова Ю.С. приняла участие в Межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока Российской Федерации и Северо-Востока КНР. В протокол мероприятия включены предложения Камчатского края о налаживании прямого авиасообщения между Камчаткой и городами КНР, а также предложения по привлечению инвесторов в туристическую сферу полуострова.  Детальная проработка вопроса будет осуществляться после запуска нового терминала аэропорта г. Елизово. |
| 1.6 | Возобновление взаимодействия с Хэйлунцзянским университетом в части организации языковых стажировок (практик) по китайскому языку, в том числе с возможностью расширения взаимоотношений между вузами в целях подготовки кадров, в том числе по обслуживанию туристских групп из КНР | Повышение качества знаний китайского языка среди студентов Камчатского края, получение знаний по особенностям работы с туристами из КНР, увеличение количества студентов, изучающих китайский язык на 5 % | Между Камчатским краем и КНР действует Соглашение между ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». и Хэйлунцзянским Университетом об обмене преподавателями и студентами  (2013 г.).  В 2024 году 10 студентов ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» по направлению «Сервис» (профиль «Социальнокультурный сервис») и доцент кафедры экономики, менеджмента и туризма Елизавета Игоревна Сибирцева прошли стажировку, посвященную вопросам реализации проектов в области международного туризма и сервиса. Стажировка под названием «Специфика обслуживания туристов в приграничных районах Китая (кросс-культурные отличия)» проходила на базе Яньбяньского университета в городе Хуньчунь (КНР).  Кроме того, три студента психолого-педагогического факультета направились на образовательную стажировку по китайскому языку в Хэйлунцзянский университет в городе Харбин (КНР), с 02.09.2024 по 31.01.2025 в рамках соглашения с данным университетом. Также 4 студента данного факультета прошли стажировку в Шаняньском университете с 02.09.2024 по 02.01.2025. |
| 1.7 | Заключение договора о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга» и Университетом Хубэй (г. Ухань) | Повышение качества знаний китайского языка среди студентов Камчатского края, увеличение количества студентов, изучающих китайский язык на 5 % | В 2024 году мероприятие не реализовывалось.  Вместе с тем, в 2024 году подписаны соглашения между ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» с Хэйлунцзянским университетом иностранных языков, Хэйлунцзянским университетом и Чанчуньским университетом. |
| 1.8 | Проведение стажировки педагогов Камчатки в образовательных организациях КНР | Повышение качества знаний китайского языка среди студентов Камчатского края, увеличение количества студентов, изучающих китайский язык на 5 % | ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» осуществляет взаимодействие с Хэйлунцзянским университетом в части организации языковых стажировок по китайскому языку.  ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» организовано участие в церемонии открытия Альянса китайско-российского университета языкового образования и Форуме ректоров китайско-российских университетов языкового образования в Харбине (КНР) на базе Хэйлунцзянского университета.  В 2024 году организованы стажировки доцента кафедры экономики, менеджмента и туризма по вопросам реализации проектов в области международного туризма и сервиса. Стажировка под названием «Специфика обслуживания туристов в приграничных районах Китая (кросс-культурные отличия)» проходила на базе Яньбяньского университета в городе Хуньчунь, Китайская Народная Республика. |
| 1.9 | Проведение онлайн встреч, уроков, телемостов обучающихся образовательных организаций Камчатского края и КНР | Повышение качества знаний китайского языка среди студентов Камчатского края, увеличение количества студентов, изучающих китайский язык на 5 % | В 2024 году было реализовано несколько программ академической мобильности для студентов университета.  Среди них стажировки 10 студентов ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» по направлению «Сервис» (профиль «Социальнокультурный сервис») по вопросам реализации проектов в области международного туризма и сервиса. Стажировка под названием «Специфика обслуживания туристов в приграничных районах Китая (кросс-культурные отличия)» проходила на базе Яньбяньского университета в городе Хуньчунь (КНР).  Кроме того, три студента психолого-педагогического факультета направились на образовательную стажировку по китайскому языку в Хэйлунцзянский университет в городе Харбин, Китайская Народная Республика, с 02.09.2024 по 31.01.2025 в рамках соглашения с данным университетом. Также 4 студента этого факультета прошли стажировку в Шаняньском университете с 02.09.2024 по 02.01.2025.  Представители из Китайской Народной Республики приняли очное участие в мероприятии-спутнике Конгресса молодых ученых в Камчатском крае. |
| 1.10 | Налаживание сотрудничества между ведущими ВУЗами и колледжами в вопросах подготовки востребованных и квалифицированных ИТ-кадров (студенческие стажировки, практика и повышение квалификации педагогических работников) | Привлечение новых IT технологий в реализуемые проекты на территории Камчатского края | В рамках реализуемых соглашений между ВУЗами Камчатского края и Китайской Народной Республики в 2024 году подготовка востребованных и квалифицированных ИТ-кадров  не осуществлялась. |
| 1.11 | Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, а также учебно-тренировочных мероприятий с участием китайских спортсменов | Повышение спортивных инициатив в Камчатском крае | 25 августа в Международных соревнованиях по мотокроссу «Кубок Содружества» принимали участие представители Китайской Народной Республики |
| 1.12 | «Осень с китайской культурой» или «День китайской культуры» (видеопролог «Знакомьтесь, Китай!»;  театрализованное представление от учеников Школы восточных языков и каллиграфии «Шифу»; показ художественных и документальных фильмов о культуре Китая; беседа руководителя клуба Вин Чун кунг-фу «Триада» об истории возникновения и особенностях техники боевых искусств; костюмированное шоу «Китайские мотивы»; мастер-классы по каллиграфии, книжно-предметная выставка ««Китай. Знакомство с Поднебесной», виртуальная выставка картин китайских художников, вечер китайской поэзии «Цветущая вишня») | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось |
| 1.13 | «Фестиваль китайского языка».  (инсценировки китайских сказок, чтение стихотворений на китайском языке учеников школы восточных языков и каллиграфии «Шифу», открытый урок китайского языка, мастер-классы по каллиграфии, выставка рисунков «Китайские пейзажи») | Повышение качества знаний китайского языка, культурных особенностей с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | 9 февраля состоялся вечер «Санья – сокровище острова Хайнань». Целью мероприятия стало укрепление партнерских и культурных связей с Китаем, в частности с г. Санья, провинции Хайнань. С приветственным словом в формате видеообращения выступила генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке госпожа Пяо Янфань. Также со словами приветствия обратились к присутствующим приглашенные гости: председатель Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Лиманов А.С., представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Петропавловске-Камчатском Верещага Е.М., президент Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» Коростелев Д.А., директор ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», заместитель руководителя Бюро представителей Международного муниципального форума стран БРИКС+ Дворцова Е.Н.  Посетители вечера узнали об истории, культурных особенностях, а также об экономике одной из самых ярких провинций Южного Китая – Хайнань, приняли участие в творческих мастер-классах, познакомились с литературой китайских авторов на книжной выставке «Мир Поднебесной». Мероприятие прошло при участии Школы восточных языков и каллиграфии «Шифу». Общее число участников – 82 человека. |
| 1.14 | Организация и проведение Единого фестиваля Дружбы народов «Черный Дракон в Земноморье» (Хэйлунцзя́н на Камчатке), приуроченный к 70-летию, со дня основания Хэйлунцзян (при наличии финансирования) | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.15 | Обменное сотрудничество, предоставление площадки КГАУ «Камчатский театр кукол» для проведения мастер-классов и спектаклей артистами театров кукол КНР | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.16 | Гастроли КГАУ «Камчатский театр кукол», показ спектаклей малых форм «Где бабочка?», «Приключение Мидии в Авачинской бухте», «Вязаная сказка» (при наличии финансирования). Возможность рассмотрения обменным сотрудничеством | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.17 | Показ на площадке КГАУ «Камчатский театр драмы и комедии» спектакля из КНР | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.18 | Приглашение китайских музыкантов для участия в краевых фестивалях и конкурсах исполнительского мастерства, а также в совместных художественных выставках | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.19 | Обменные гастроли между коллективами Камчатской филармонии и музыкальными коллективами концертных учреждений КНР (при наличии финансирования) | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.20 | Организация серии концертных выступления коллективов Камчатской филармонии на концертных площадках учреждений культуры КНР (при наличии финансирования) | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось. |
| 1.21 | Выставка, посвященная взаимоотношениям русского Дальнего Востока и КНР. Торговля, культура, промышленность. Выставка состоит из двух частей: 1) Дальний Восток и КНР – история взаимодействия; 2) Китайцы на Камчатке | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | 2-8 сентября КГБУ «Камчатский центр народного творчества» провело межрегиональный фестиваль творчества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Золотые родники» с участием артистов из Китайской Народной Республики.  Цель Фестиваля – сбережение и приумножение творческого наследия предков, вовлечение этнокультурного наследия коренных малочисленных народов в социально-экономическую жизнь, создание условий для их использования в культурно-просветительских и туристско-экскурсионных целях. В Фестивале приняли участие коллективы Тигильского, Быстринского, Олюторского, Соболевского, Петропавловска-Камчатского, Елизовского муниципальных образований Камчатского края, а также гости из Республики Саха (Якутия), Сахалинской и Магаданской области, Москвы и Китайской Народной Республики.  6 сентября состоялся гала-концерт Фестиваля. Выступили национальные ансамбли края и гости Фестиваля, в том числе певицы Erman (Норма) и Rina (Орна) из Китайской Народной Республики по национальности эвенкийки из Внутренней Монголии Китайской Народной Республики, исполнили произведения на родном языке. Фестиваль посетило более 5000 зрителей, число участников - 251. |
| 1.22 | Обмен художественными выставками (при наличии финансирования) | Укрепление межнациональных связей, повышение качества знаний о традициях и особенностях культуры Китая с целью улучшения качества сервиса и туристических услуг для потенциальных китайских туристов в Камчатском крае | В 2024 году мероприятие не реализовывалось.  Вместе с тем на сайте исполнительных органов Камчатского края размещалась информация о проведении конкурса «Россия – Китай. На крыльях сказки». Конкурс организован в рамках Годов культуры России и Китая совместно с Национальной секцией Китая в Международном совете по детской книге и Центром развития культуры «Life Tree». |
| ***2. Региональный проект «Развитие международного сотрудничества с Республикой Беларусь».*** | | | |
| 2.1 | Формирование и направление перечня ведущих региональных предприятий в сферах торговли и агропромышленного комплекса, с указанием контактов и производимой продукции | Установление и расширение деловых контактов для организации поставок товаров в Камчатский край | Cформирован и направлен в Министерство экономического развития Камчатского края перечень ведущих региональных предприятий в сфере АПК, с указанием контактов и производимой продукции.  19.06.2024 Министерством экономического развития Камчатского края перечень направлен в адрес Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.  За отчетный период ответ о заинтересованности с белорусской стороны не поступал |
| 2.2 | Обеспечение организации и последующей координации взаимодействия концернов «Белгоспищепромом», «Беллегпром», Брестского, Гомельского и Гродненского облисполкомов, иных заинтересованных с розничной торговой сетью «Белорусский фермер» и другими розничными сетями Камчатского края для организации поставок отечественной продовольственной и непродовольственной групп товаров в Камчатский край | Увеличение объемов поставок белорусских товаров в Камчатский край на 20% | 02.07.2024 в адрес заместителя Председателя Правительства Камчатского края Морозовой Ю.С. поступило письмо Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации (№ 01-03-40-7837) содержащее консолидированное предложение по организации поставок белорусской продовольственной и непродовольственной группы товаров для розничных торговых сетей в Камчатском крае. В этой связи Министерством экономического развития Камчатского края хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность в Камчатском крае, направлены коммерческие предложения ведущих предприятий Республики Беларусь в сферах торговли и агропромышленного комплекса, заинтересованных в сотрудничестве с субъектами Камчатского края. |
| 2.3 | Привлечение к сотрудничеству новых участников – белорусских перерабатывающих предприятий, а также белорусских торговых розничных организаций и сетевых компаний, дистрибьюторов, заинтересованных в установлении прямых торгово-экономических связей с рыбохозяйственными организациями Камчатского края | Увеличение объемов поставок камчатской рыбной продукции (в т.ч. продукции рыбохозяйственного комплекса) в Республику Беларусь на 5% | Проведены переговоры с ООО «Бремино групп» по вопросам организации поставок транзитного груза через их временное хранение на складе в страны ЕС. Также обсуждался вопрос налаживания сотрудничества в рамках создания совместного Белорусско-Российского предприятия на территории ООО «Бремино групп» по производству рыбной продукции из сырья ООО «Корякморепродукт».  На текущий момент осуществляется взаимодействие между компанией ООО «Корякморепродукт» с торговой сетью «Евроопт». В адрес компании были направлены для ознакомления следующие документы: ТУ с указанием сроков годности продукции, презентационное видео завода, а также прайс-листы на продукцию. В ответном письме от компании получен проект контракта для ознакомления. На отчетную дату осуществлена одна пробная поставка продукции, в настоящий момент обсуждается сроки и условия организации второй партии поставки.  Кроме того, дополнительно в адрес рыбохозяйственных организаций Камчатского края направлены запросы о заинтересованности сотрудничества с Республикой Беларусь. Так же размещена информация о возможности сотрудничества на сайте Министерства рыбного хозяйства Камчатского края.  Кроме того, Союзом «Торгово-промышленная палата Камчатского края» в адрес Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты направлен запрос с просьбой предоставить информацию о белорусских перерабатывающих предприятиях, а также белорусских торговых розничных организациях и сетевых компаниях, дистрибьюторах, заинтересованных в установлении прямых торговоэкономических связей с рыбохозяйственными организациями Камчатского края, с указанием контактных данных.  Дополнительно были направлены сведения о береговых рыбоперерабатывающих заводах и цехах предприятий, зарегистрированных на территории Камчатского края, включая виды производимой продукции (письмо) для информирования потенциальных партнеров Республики Беларусь.  04.10.2024 в адрес Союза «Торгово-промышленная палата Камчатского края» из Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты поступил перечень белорусских организаций – членов БелТПП, занимающихся импортом свежемороженой рыбы и морепродуктов в торговые сети, оптовые базы с контактными данными, которые 30.10.2024 перенаправлены в адрес Министерства рыбного хозяйства Камчатского края для сведения и информирования рыбохозяйственных организаций Камчатского края. |
| 2.4 | Организация поставки техники в рамках договоренностей, достигнутых 5 февраля 2024 г. в ходе посещения предприятия делегацией Камчатского края во главе с Губернатором региона Солодовым В.В. | Увеличение объемов поставки белорусской техники в Камчатский край на 5% | Вопрос проработан с предприятиями АПК Камчатского края. В отчетном периоде необходимость в увеличении объемов поставок техники отсутствовала. |
| 2.5 | Организация поставки техники белорусского производства и ее последующего сервисного обслуживания посредством единого центра демонстрации, продажи и обслуживания техники белорусского производства в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе с использованием механизмов лизинга сторон | Увеличение объемов поставки белорусской техники в Камчатский край на 5%, упрощение процедуры поставки и обслуживания техники | Мероприятие не реализовано, поставка техники осуществляется через официальных дилеров в г. Москве. |
| 2.6 | Организация поставки в Камчатский край в лифтового оборудования, в том числе с применением инструментария экспортной поддержки и отсрочки (рассрочки) платежей | Увеличение объемов поставки оборудования в Камчатский край на 5% | Срок реализации мероприятия – 2025 год. |
| 2.7 | Организация мероприятий по развитию въездного туризма из Республики Беларусь в Камчатский край и из Камчатского края в Республику Беларусь, продвижение туристических продуктов Камчатского края в Республике Беларусь и Республики Беларусь в Камчатском крае | Увеличение туристического потока из Республики Беларусь в Камчатский край и из Камчатского края в Республику Беларусь на 10% | В период с 27 по 28 июня состоялся XI Форум регионов Беларуси и России, в котором приняли участие заместитель Председателя Правительства Камчатского края Василевский Р.С. и представитель компании «Камчатское бюро путешествий».  Василевский Р.С. принял участие в секции «Развитие межрегионального сотрудничества как важнейшее направление обеспечения поступательного развития Союзного государства» и пленарном заседании Форума, а также начальник отдела въездного туризма ООО «КБП» Давыдова А.А. приняла участие в сессии «Культурно-гуманитарное сотрудничество и развитие туризма как фактор укрепления взаимодействия регионов Беларуси и России». Кроме того, в заочной форме было подписано соглашение между Министерством туризма Камчатского края (Российская Федерация) и государственным учреждением «Национальное агентство по туризму» (Республика Беларусь).  В адрес Агентства в рамках соглашения направлена информация о туристическом потенциале Камчатского края, ссылка на туристический портал региона. |
| 2.8 | Организация на системной основе взаимного обмена спортивными делегациями | Повышение спортивных инициатив в Камчатском крае | 25 августа в Международных соревнованиях по мотокроссу «Кубок Содружества» принимали участие представители Республики Беларусь |
| 2.9 | Организация участия делегации Республики Беларусь во всероссийском экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» (г. Петропавловск-Камчатский) | Выработка совместных решений, обмен опытом в сфере развития экологии | Во всероссийском экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край» приняли участие 4 гражданина Республики Беларусь. |
| 2.10 | Определение номенклатуры и направление соответствующих предложений белорусской стороной по семенам и сельскохозяйственной продукции, востребованной в Камчатском крае | Расширение и совершенствование базы используемых семян в Камчатском крае | Информация получена от белорусской стороны, передана предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере АПК в Камчатском крае. В отчетном периоде заинтересованность в сотрудничестве не выявлена |
| 2.11 | Организация поставки в аптечные сети Республики Беларусь биологически активных добавок к пище на основе рыбного жира Омега-3, произведенного на территории Камчатского края, в том числе ООО «Корякморепродукт» | Заключение прямых контрактов с РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» на поставку БАДов к пище Омега-3 | По итогам бизнес-миссии Камчатского края в Республику Беларусь в период с 04 по 07 февраля проведены переговоры с аптечной сетью РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», заключен контракт на поставку БАД «Омега-3» в ассортименте.  21 августа состоялась первая отгрузка нашей продукции в адрес покупателя в г. Минск в количестве 34 ящика Омега-3.  01 ноября в адрес аптечной сети РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» было отгружено еще 8 ящиков Омега-3.  28 февраля 2025 г. поступила еще одна заявка на поставку от аптечной сети РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» в количестве 11 ящиков БАД «Омега-3». В настоящее время готовится к отгрузке. В настоящее время ООО «Корякморепродукт» прорабатывает другие возможности поставок нашей продукции БАД «Омега-3» на основе рыбного жира в другие аптечные и торговые сети Республики Беларусь. |
| 2.12 | Организация участия обучающихся, научных и педагогических работников в научно-практических конференциях, семинарах, форумах и иных мероприятиях, проводимых на территории Республики Беларусь и Камчатского края Российской Федерации | Расширение связей и обмен опытом и научными достижениями между Камчатским краем и Республикой Беларусь | С 2019 года реализуется соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» и Академией управления при Президенте Республики Беларусь (г. Минск). Результаты сотрудничества: ежегодное проведение в КамчатГТУ совместной Международной научно-практической конференции «Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами».  В 2024 году заключено соглашение о сотрудничестве между ФГБОУ ВО «КамчатГТУ» и Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий (г. Могилев). Результаты сотрудничества: разработка и реализация совместных научных проектов в различных областях; организация и проведение совместных академических и научных мероприятий. |
| 2.13 | Организация проведения Дней белорусского кино в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе в рамках проводимых визитов белорусской стороны в регион | Обмен опытом и установление связей в сфере развития международных культурных отношений | Министерством культуры Камчатского края налажено сотрудничество с национальной киностудией «Беларусьфильм», в рамках которого Министерством культуры Камчатского края направлено письмо в адрес Генерального директора национальной киностудии «Беларусьфильм» Алексея Ю.М. о заинтересованности в показе игровых, документальных и анимационных фильмов разной тематики в Камчатском крае. Также в рамках взаимодействия Камчатский край заверил белорусских коллег в желании оказать информационную и организационную поддержку в продвижении и популяризации фильмов национальной киностудии «Беларусьфильм».  В 2024 году Дни белорусского кино не проводились. |
| 2.14 | Участие в VII Международном форуме «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества» | Обмен опытом и установление связей в сфере развития международных культурных отношений | Приглашение для участия в Форуме не поступало.  Вместе с тем 23-24 мая в ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» проходила ХІІІ Международная научно-практическая конференция «Развитие теории и практики управления социальными и экономическими системами». Соорганизатором конференции выступила Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Всего на 3 секциях конференции было представлено 25 докладов участников из следующих городов России: Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, а также г. Минск Республики Беларусь  и г. Каракол Республики Киргизия. В конференции приняли участие докладчики из следующих организаций: ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, Иссык-Кульский государственный университет им. К. Тыныстанова и др. По итогам конференции издан электронный сборник материалов в авторской редакции объемом 1,92 МБ. В него вошли 25 статей, посвященных проблемам управления социально-экономическими системами.  31 мая заведующий кафедрой «Технологические машины. и оборудование» Костенко А.В. принял участие в Международном научно-практическом семинаре «Победу храним в сердце народа», посвящённом 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, организованном Белорусским государственным университетом пищевых и химических технологий (Республика Беларусь, г. Могилев). |
| 2.15 | Организация обмена опытом по вопросам современных технологий тушения лесных пожаров | Совершенствование технологий пожаротушения в Камчатском крае | Министерством лесного и охотничьего хозяйства Камчатского края организовано взаимодействие с Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь по вопросам обмена опытом в сфере современных технологий тушения лесных пожаров. На данном этапе достигнута договоренность о проведении совместного совещания в режиме видео-конференц-связи на тему «Обмен опытом по вопросам современных технологий тушения лесных пожаров», а также направление должностного лица Камчатского края в Р. Беларусь в целях обмена опытом во второй декаде 2025 года в ходе подготовки к пожароопасному сезону 2026 года. |